**参数要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 数量 | 备注 |
| 1 | 完成水量平衡测试 | 前期调查：收集单位基本资料；调查取水水源情况；调查水表配备型号、规格、精度进行归档；抽查测试末端器具并分类统计归档；绘制水流程图；绘制测点示意图；开展静态测试；完成《测试单位基础资料汇编》和《测试单位测试方案》。协助医院完善用水相关制度及应急预案等制度文件。 | 1项 | 在水务局成功备案回执，完整资料（图纸、制度台账、水量平衡测试报告）移交院方保存 |
| 现场测试：得到水务局测试许可后，在规定时间内开展为期8天的连续水量平衡测试，预估测试人员需要2～3人 | 1项 |
| 数据分析：分析测试数据，核查单位水平衡差，对用水数据和用水参数进行汇总，完成水量平衡测试表和水量平衡图 | 1项 |
| **编写报告：**汇总单位基本资料、测试数据、各类图表等，对单位的用水合理性作出评价，根据《企业水平衡测试通则》对单位合理用水水平考核进行打分，由具有水平衡测试资质的单位出具《水量平衡测试报告》 | 1项 |
| 3 | 节水宣传 | 编制节水宣传册并印发。 | 1项 | 宣传册50份 |
| 开展节水宣传主题活动  （含海报等宣传标语） | 1场 | 海报≥5张、  标语横幅≥1条，  活动记录（资料、签到、照片、视频）移交院方 |
| 4 | 评审验收 | 根据评分标准收集相关佐证材料并形成《贵阳市妇幼保健院节水型单位复检报告》，协助医院完成节水载体复检工作以及水平衡测试验收。 | 1项 | 以成功创建节水单位作为验收标准 |
| 本项目费用具体包括投标人完成本招标项目的所有工作量、所需设备、后续服务、税费以及招标代理服务费等的全部费用和一切明示和暗示的风险、义务、责任等本项目需求涉及的一切费用。由投标人根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签订的合同金额。 | | | | |